## 混合网格开发计划
序号 | 工作内容 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 遗留问题
1 | 基于标架场优化的位置场确定：在模型输入的四面体网格上，采用层次式优化的方法生成标架场，并在此标架场的基础上，采用局部参数化的方法确定混合网格的位置场。 具体工作：修改标架场优化及位置场确定的代码，将原来的以三角形网格输入修改为以四面体网格作为输入 | 2020-04-19
2 | 位置场的修正及标架场更新： 确定位置场中不连续的参数值，并通过局部优化调整四面体网格顶点的参数值，以补全位置场信息。同时优化更新周围标架场信息。
2.1 | 确定位置场中不连续的参数值，并设计方案调整现有四面体网格顶点的参数值，以补全位置场 | 2020-04-26
2.2 | 四面体网格顶点的参数值调整后，设计方案更新邻接四面体顶点位置的标架、邻接网格边上的matching matrix，以及网格边上的整数跳跃值 | 2020-05-15
3 | 基于合并法的混合网格生成： 基于位置场信息生成模型的点云数据，并进行delauny四面体网格化，最后采用合并法生成混合网格（单元之间不满足拓扑一致性要求）
3.1 | 基于位置场信息生成模型的点云数据，并将Tetgen集成到程序中，以生成delauny四面体网格；测试无亏格模型 | 2020-05-03
3.2 | 将合并法生成混合网格的代码集成到程序中，以上述生成的delauny四面体网格为输入，合并得到混合网格；测试无亏格实例，并统计质量、六面体单元占比等各项数据，并将局部非六面体单元进行可视化 | 2020-05-15